## Sayfa1
Proje Faz | Geliştirme Alanı | Detay | Açıklama | Efor(kişi) | Efor(gün) | Günlük Tutar | Tahmini maliyet
Analiz | Web Api | İhtiyaç Analizi | Mevcut uygulama veritabanı tasarımı yönünden analiz edilecek. | 1 | 5 | 200 | 1000
Geliştirme | Web Api | Giriş Modülü | Giriş Modülü için backend geliştirmeleri yapılacak. | 1 | 3 | 200 | 600
Geliştirme | Frontend | Giriş Modülü | Giriş Modülü için frontend geliştirmeleri yapılacak. | 1 | 3 | 200 | 400
Geliştirme | Web Api | Kullanıcı Modülü | Sisteme yönelik kullanıcı modülü için backend geliştirmeleri yapılacak. | 1 | 10 | 500 | 5000
Geliştirme | Frontend | Kullanıcı Modülü | Sisteme yönelik kullanıcı modülü için frontend geliştirmeleri yapılacak. | 1 | 5 | 500 | 2500
Geliştirme | Web Api | Grup Modülü | Sisteme yönelik grup modülü için backend geliştirmeleri yapılacak. | 1 | 10 | 500 | 5000
Geliştirme | Frontend | Grup Modülü | Sisteme yönelik grup modülü için frontend geliştirmeleri yapılacak. | 1 | 10 | 500 | 5000
Geliştirme | Web Api | Akış Modülü | Sisteme yönelik Akış modülü için backend geliştirmeleri yapılacak. | 1 | 10 | 500 | 5000
Geliştirme | Frontend | Akış Modülü | Sisteme yönelik Akış modülü için frontend geliştirmeleri yapılacak. | 1 | 10 | 500 | 5000
Geliştirme | Web Api | Mesaj Modülü | Sisteme yönelik mesaj modülü için backend geliştirmeleri yapılacak. | 1 | 10 | 500 | 5000
Geliştirme | Frontend | Mesaj Modülü | Sisteme yönelik Mesaj modülü için frontend geliştirmeleri yapılacak. | 1 | 10 | 500 | 5000
Geliştirme | Tümü | Test | Tüm ekranlar ve fonksiyonalite kullanıcılardan oluşan bir ekiple test edilecek. | 1 | 7 | 450 | 1300
Test | Tümü | Sitenin yayına alınması | Son kontroller tamamlanarak site yayına alınacak. | 1 | 5 | 450 | 1300
|  |  |  | 1 | 74 | 3300 | 42100